## ผด.02(กันเงิน)
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | แบบ ผด.02
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
หลัก
1 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One stop service ) เทศบาลเมืองพิชัย | โดยทำการติดตั้งผนังและเคาน์เตอร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 250000 | เทศบาลเมืองพิชัย | สำนักปลัด เทศบาล | [12 empty] | ธันวาคม 2566
2 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานต่อเติมห้องกองคลังและห้องกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต่อเติมห้องกองคลัง, ห้องกองการศึกษาฯ และปรับปรุงทาสีภายนอกสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย | 2312000 | เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยทำการซ่อมพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องส้วม ทำแผนสำเร็จรูปกั้นแนวห้องน้ำจากภายนอก ฯลฯ | 300000 | ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม 2567
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงาน โดยทำการรื้อถอนซุ้มประตูทางเข้าเดิม รั้วเดิมบางส่วน เพื่อขยายทางเข้า-ทางออก พร้อมเทถนนทางเข้า-ทางออก ทำงานคอนกรีต ติดตั้งโมไฟฟ้าแสงสว่าง วางท่อประปาพร้อมก๊อกน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ ปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณป้ายสำนักงาน | 1600000 | เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
5 | โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง | ปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยดำเนินการกั้นแนวด้วยผนังสำเร็จรูป ติดตั้งเคาว์เตอร์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ | 150000 | ห้องกองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
6 | โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุข | ปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุข โดยซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ | 250000 | ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | เมษายน 2567
7 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน กั้นแนวผนังและทำการปรับปรุงห้องน้ำเดิม ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ | 1800000 | เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | พฤษภาคม 2567
8 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัยหมู่ 1 บริเวณ บ้านเลขที่ 119/3 ถึงบ้านเลขที่ 104/4 | โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 290 เมตร และก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 342 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 1469000 | บ้านพิชัย หมู่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
9 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณข้าง สะพานบ้านสามัคคี ข้างบ้าน เลขที่ 299 และบริเวณหลัง วัดท่าวิมลลงสู่แม่น้ำวัง | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวม 55 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 156 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 24 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 183000 | บ้านสามัคคี หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
10 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 105 ตามแนวลำเหมืองสาธารณะ กลางทุ่งนา | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 310 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ ความกว้างประมาณ 3.00 – 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 310 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 1453000 | บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณถนนสายหลัก กลางทุ่งนา ถึงบ้านเลขที่ 284 | โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4.00 – 5.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 423 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 2313000 | บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 270 ถึงบ้านเลขที่ 79/1 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 95 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 228000 | บ้านต้นยาง หมู่ 4 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4บริเวณซอย 9 บ้านเลขที่ 224/1 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 102 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 295000 | บ้านต้นยาง หมู่ 4 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
14 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านต้นต้อง หมู่ 5 บริเวณตั้งแต่ทางแยกไปฌาปนสถาน ถึงหมู่บ้านจิตอารีย์ | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 545 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 115 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 1874000 | บ้านต้นต้อง หมู่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
15 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณป้อมสายตรวจตำบลพิชัย ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 355 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 880000 | บ้านทรายใต้ หมู่ 8 | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม 2567
16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณหลังโรงงานตะเกียบ บ้านเลขที่ 139/1 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 147 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 492000 | บ้านฝายน้อย หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
17 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 169 และบ้านเลขที่ 117/2 | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 120 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บริเวณบ้านเลขที่ 117/2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 24 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 321000 | บ้านฝายน้อย หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
18 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณถนนซอยบ้านเลขที่ 60/1 ถึงบ้านเลขที่ 60/3 และถนนซอยบ้านเลขที่ 219 | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 – 4.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 107 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 107 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 415000 | บ้านฝายน้อย หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
19 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 162 บ้านเลขที่ 63 และบ้านเลขที่ 65 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 94 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 281000 | บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
20 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 216 ถึงบ้านเลขที่ 124/1 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 460 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 1764000 | บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
21 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณถนนวงแหวนตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 64 | โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4.00 – 4.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 650 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 1199000 | บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ 2567
22 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 169 ถึงบ้านเลขที่ 123/1 และบริเวณซอยบ้านเลขที่ 176 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 144 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 393000 | บ้านต้นมื่น หมู่ 14 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
23 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณซอย 3/7 ซอย 3/9 ซอย 3/13 ซอย 3/16 | โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4.50 – 6.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 733 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 200.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 2181000 | บ้านสันติสุข หมู่ 15 | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม 2567
24 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณถนนสันติสุข 1 ซอย 1/3 | โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมประมาณ 87.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย | 266000 | บ้านสันติสุข หมู่ 15 | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม 2567
25 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้างประมาณ 20.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ | 4500000 | เทศบาลเมืองพิชัย | กองช่าง | [12 empty] | เมษายน 2567
รวม |  |  | 27169000 | - | 2 | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.