## 1.1
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและการจัดการจราจร และ 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | ปี 2567 | [6 empty] | ปี 2568
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
หลัก
1 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 251 ถึงบ้านเลขที่ 287 บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 200.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 490000 | บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 | กองช่าง
2 | โครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วย บ่อแก้ว บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | โดยทำการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 480000 | บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 | กองช่าง
3 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 231 ถึงบ้านเลขที่ 229/2 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการเทถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 353000 | บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 | กองช่าง
4 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีต บริเวณซอยหน้าบ้านเลขที่ 337 ถึงบ้านเลขที่ 118 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการเทถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 222.00 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียด ตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 415000 | บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 | กองช่าง
5 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 300 บ้าน ทุ่งกู่ หมู่ที่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 220.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 479000 | บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 3 | กองช่าง
6 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต และระบบระบายน้ำ ถนนบริเวณถนนเลียบลำเหมืองสาธารณะ ถึงหน้าวัดม่อนเขาแก้ว และซอยหน้าบ้านเลขที่ 212 /3 บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 4.00 – 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 426.00 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 241.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 1512000 | บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 | กองช่าง
7 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต และระบบระบายน้ำ บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 28 และถนนรอบสวนสาธารณะ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 340.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีต ทับหลังท่อ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 336.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 1311000 | บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 | กองช่าง
8 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณซอย 8 , บริเวณบ้านเลขที่ 74 และบ้านเลขที่ 52 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 285.00 เมตร และ เทคอนกรีตทับหลังท่อ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 712000 | บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 | กองช่าง
9 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 91/2 ถึงบ้านเลขที่ 73/5 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 70.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 210000 | บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 | กองช่าง
10 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 11 /1 ถึงบ้านเลขที่ 65 และซอยหน้าบ้านเลขที่ 52/3 บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 94.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 241000 | บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 | กองช่าง
11 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 63 ถึงถนนซอยหน้าบ้านเลขที่ 6/1 บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 750.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 1797000 | บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 | กองช่าง
12 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 83 และบ้านเลขที่ 75 บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 82.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 211000 | บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 | กองช่าง
13 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีต และระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 177/1 บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการเทถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 50.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 50.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 201000 |  | กองช่าง
14 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 236/2 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการเทถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 135.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 227000 | บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 | กองช่าง
15 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีต และระบบระบายน้ำถนน บริเวณบ้านเลขที่ 28/2 บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการเทถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 40.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 155000 | บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 | กองช่าง
16 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต และระบบระบายน้ำถนน บริเวณซอยสันติสุข 1, ซอย 1/12, ซอย 2/3, ซอย 2/4 และซอย 2/6 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 5.00 -6.50 เมตร ความยาวประมาณ 603.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 180.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 1700000 | บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 | กองช่าง
17 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต และระบบระบายน้ำถนนบริเวณถนนสายหลักกลางทุ่งนา ถึงบ้านเลขที่ 284 บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 4.00 -5.50 เมตร ความยาวประมาณ 423.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 100.00 เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองพิชัย | 2650000 | บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 | กองช่าง
รวม |  |  | 13144000